## Hoja 1
ID | Requerimiento | Tipo | Interesado/s | Minuta | Módulo | Prioridad (MoSCoW) | User stories
1 | Conocer disponibilidad de empleados del sector de Proyectos | RN | José Mercado | Minuta - José Mercado 11_abril.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
2 | Tener forma uniforme de comunicación | RN | Fernando Solluzia | Minuta - Fernando Soluzzia 11_abril.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
3 | Tener reportes de proyectos | RF | Fernando Solluzia | Minuta - Fernando Soluzzia 11_abril.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
4 | Tener sistema unico de errores con tickets | RF | Fernando Solluzia | Minuta - Fernando Soluzzia 11_abril.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
5 | Tener un tablero de proyectos: fases e iteracion, estado e información | RF | Maximiliano Gant | Minuta - Maximiliano Gant 18_abril.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
6 | Conocer las versiones y customizaciones que tiene cada cliente | RF | Juan Pablo Anvizzio | Minuta - Juan Pablo Anvizzio 18_abril.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
7 | Tickets deben contener información específica | RF | Augusto Aguanti | Minuta - Agusto Aguanti 18_abril.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
8 | Registros de customización por usuario | RF | Augusto Aguanti | Minuta - Agusto Aguanti 18_abril.pdf | Ventas | Must | Historias de usuario - MVP
9 | Fecha tentativa de fin de proyecto | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 2_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
10 | Se puede estar en diferentes proyectos al mismo tiempo | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 2_mayo.pdf | Recursos | Should | Historias de usuario - MVP
11 | Poder ver el estado y tareas de los proyectos | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 2_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
12 | Diferentes dashboards para los proyectos (distinta profundidad) | RF | Brunelleschi y PM | Minuta - PM y PO 9_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
13 | Las tareas se asignan a una sola persona | RF | Brunelleschi y PM | Minuta - PM y PO 9_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
14 | Los tickets se asocian a versiones | RF | Brunelleschi y PM | Minuta - PM y PO 9_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
15 | Las customizaciones son tareas de un proyecto | RF | Brunelleschi y PM | Minuta - PM y PO 9_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
16 | Las tareas tienen fecha de inicio y fecha de fin | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
17 | Los proyectos tienen fecha de inicio | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
18 | Los proyectos tienen horas estimadas de duracion | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
19 | Se utilizará un sistema externo de clientes | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
20 | Se utilizará un sistema externo de recursos | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
21 | Listados de productos y versiones | RNF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
22 | Listado de tickets por version | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
23 | Derivar un ticket: crear tarea asociada a ese ticket | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
24 | Ticket asociado a muchas tareas, tarea asociado a muchos tickets | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
25 | Productos y versiones son precargados para el MVP | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
26 | Bases de datos separadas por modulo | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 23_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
27 | Severidades tickets: s1 al s4 | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
28 | Estados ticket | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
29 | Estados tarea | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
30 | Ticket asociado a una unica version | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
31 | Buscador de proyectos | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
32 | Filtros de proyectos | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
33 | Filtros de tickets por estados | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
34 | Modificar y eliminar tickets | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Soporte | Must | Historias de usuario - MVP
35 | Modificar y eliminar tareas | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
36 | Modificar y eliminar proyectos | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP
37 | Tareas tienen prioridad | RF | Brunelleschi | Minuta - Brunelesky 31_mayo.pdf | Proyectos | Must | Historias de usuario - MVP